## Kosztorys upr. UPZP
KOSZTORYS OFERTOWY Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych- lokal wyborczy Klimontów
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G=ExF]
| Kosztorys | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych- lokal wyborczy Klimontów
1 | Element | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych- lokal wyborczy Klimontów
1.1 | KNR 401/212/3 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka schodów wejściowych Rozbórka 3 stopni schodów : 0,92*1,52*0,15=0,209760 1,16*1,98*0,15=0,344520 1,42*2,54*0,18=0,649224 | m3 | 1.204 | 0 | 0
1.2 | KNNR 5/721/1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm 2*3,80=7,600000 0,5+0,15+1,96+4,30+1,5+1,5+1,0+0,15+0,5=11,560000 | m | 19.16 | 0 | 0
1.3 | KNKRB 6/802/3 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitum. ręcznie, gr. 4 cm 3,80*11,56=43,928000 | m2 | 43.93 | 0 | 0
1.4 | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III 11,56*3,80*0,7*70%=21,524720 | m3 | 21.52 | 0 | 0
1.5 | KNR 201/301/4 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu V-VI 11,56*3,80*0,7*30%=9,224880 | m3 | 9.22 | 0 | 0
1.6 | KSNR 10/710/2 | Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych Analogia betonowanie podstawy fundamentowej słupka balustrady 27=27,000000 | szt | 27 | 0 | 0
1.7 | KNNRS 10/513/1 (1) | Wykonanie palisady betonowej wysokości 120cm (7,32+5,95+3,31)-5,0-3,0=8,580000 | m | 8.58 | 0 | 0
1.8 | KNNRS 10/513/1 (1) | Wykonanie palisady betonowej wysokości 100cm 5,0=5,000000 | m | 5 | 0 | 0
1.9 | KNNRS 10/513/1 (1) | Wykonanie palisady betonowej wysokości 80cm | m | 3 | 0 | 0
1.10 | KNR 202/1101/7 (3) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka 43.93*0,6=26,358000 | m3 | 26.36 | 0 | 0
1.11 | KNNR 4/1424/2 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu - studzienka włączeniowa rury spustowej z osadnkimiem i odpływem | szt | 1 | 0 | 0
1.12 | KNNR 11/505/2 (1) | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·150·mm 7,5=7,500000 | m | 7.5 | 0 | 0
1.13 | KNNRS 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm 3,9*11,56=45,084000 -(8.58+5.00+3.00)*0,15=-2,487000 | m2 | 42.6 | 0 | 0
1.14 | KNNRS 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm 42.60=42,600000 | m2 | 42.6 | 0 | 0
1.15 | KNR 231/511/2 (2) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa bez fazy 42.60=42,600000 - stopnie schodowe : -4,20=-4,200000 | m2 | 38.4 | 0 | 0
1.16 | KSNR 6/403/1 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława z pospółki, podsypka piaskowa stopnie schodów betonowe o wymiarze 15x30cm wykonane z elementow prefabrykowanych 15x40cm 3*4,0=12,000000 | m | 12 | 0 | 0
1.17 | KNKRB 2/1201/1 | Balustrady ze stali nierdzewnej balustrada na pochylni Odstęp między poręczami musi wynosić od 1 m do 1,1 m Poręcze należy zainstalować na wysokości 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni, na początku i końcu pochylni należy przedłużyć przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni Poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5–4 cm. Odległość części chwytnej poręczy powinna znajdować się minimum 5 cm od ściany bądź innej przeszkody. Część chwytna poręczy powinna być umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie : 14,22+7,95+2*0,1=22,370000 balustrada schodowa wys. min. 110·cm : 3,30+2,05=5,350000 | m | 27.72 | 0 | 0
1.18 | KNR 202/510/3 (1) | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm k. analogia istniejący sytem rynnowy | m | 4.5 | 0 | 0
1.19 | KNR 202/508/3 (1) | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12·cm (zmiana kierunku spadku rynny + dostawa i monataż sztucera i kpl. 2szt. zasęlepek rynny k. analogia istniejący system rynnowy) | m | 3 | 0 | 0
RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
VAT 23% | [5 empty] | 0
SUMA BRUTTO | [5 empty] | 0